## シート1
ガントチャート.xlsx | ガントチャート
2018-10-05
TrimerX
総称
| 伊藤 | I
| 金子 | W | [11 empty] | 予定
| 米華 | M | [11 empty] | 進捗
|  |  |  | 月 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
| 作業項目 | 進捗(%) | 担当 | 日 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25
設計
| -定型トリミング | 85% | I,M
| -自由トリミング | 100% | I,M
| -GUI |  | W
| -特殊機能・その他 |  | 全員
定型トリミング
| -画像取り込み | 100% | I,M
| -座標の取得 |  | I,M
| -トリミング&出力 |  | I,M
自由トリミング
| -画像取り込み | 100% | I,M
| -座標の取得 | 100% | I,M
| -トリミング&出力 | 100% | I,M
GUI
| -メイン画面 |  | W
| -画像の読み込み |  | W
| -ビュワー |  | W
特殊機能
| 点数入力 |  | W,M
| 点数集計 |  | W,M
テスト
| -定型トリミング |  | I,M
| -自由トリミング |  | I,M
| -GUI |  | W
| -特殊機能・その他 |  | W,M
| -総合テスト |  | 全員
プロトタイプ
| 提示 |  | 全員
書類
| -仕様書 |  | 全員
| -マニュアル |  | 全員
改変履歴
| 日付 | 改変者 | 内容
| 2018-06-16 |  | 初版作成
| 2018-06-29 | 米華，金子 | テスト，プロトタイプの欄を追加