## Sheet1
メンバー | [6 empty] | 2018年度 「ちぃーず」 TrimerX 開発 ガントチャート
伊藤 | A
金子 | B
米華 | C
Title:TrimerX |  | 作業時間 | 進捗状況 | 7月 |  |  |  | ８月 |  |  |  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
チームX ソフトウェア開発工程 |  |  |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
項 目 | 担当者 | ｈ | ％
設計 | 全員
概要設計 | 全員
データ構造設計 | B,C
インターフェース設計 | B,C
仕様書作成 | 全員
コーディング | 全員
インターフェース部分 | B,C
データ通信・操作部分 | 全員
データベース構築 | A
連結作業 | A,B
システムテスト | 全員
テスト項目作成 | B,C
テスト実施・フィードバック | CDE
実機テスト | 全員
マニュアル | B,C
仕様書修正 | 全員